## Sheet1
4차 산업혁명 선도인력 양성 4차 6기 WBS : TEAM TOP | [39 empty] | 작성(수정)일: 2020.04.30
프로젝트명: | 스마트 재고관리 ( 재고 WATHCER 서비스 ) | [5 empty] | 색상참조 |  | 조현민 |  | 팀장 |  | 강현수 |  |  |  | 윤동현 |  |  |  | 장민재 |  |  |  | 최희은 |  |  |  | 전체 |  |  | 프로젝트 기간 : 03.23~05.01 , 휴강기간 : 3.30~04.04 / 04.15
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일
[8 empty] | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01
프로젝트 기획 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | RFP | 5일 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 색상참조 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-27
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 제안서 | 9일 | 2020-03-27 | 2020-04-04 | bar: 2020-03-27 to 2020-04-04
| 중간보고 및 확인 | 100% |  | 14일 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-18
| 종료보고 및 확인 | 0% |  | 2일 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-28
| 최종검수 확인 | 0% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-28 to 2020-05-01
프로젝트 수행 | 웹 서비스 페이지 구현 | 100% |  | 31일 | 2020-03-27 | 2020-04-26 | bar: 2020-03-23 to 2020-04-17
| 회원가입 | 100% |  | 6일 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-08
| 로그인 | 100% |  | 6일 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-28
| 마이페이지 | 100% |  | 4일 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
| IoT컨테이너구매 페이지 | 100% |  | 4일 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-16 to 2020-04-19
| 실시간창고 재고 현황 ( 태블릿 ,웹 ) | 100% |  | 2일 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-15
| 실시간 부족한 재고 현황 (웹) | 100% |  | 13일 | 2020-04-03 | 2020-04-15 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-11
| 메뉴 구성 및 재료 등록 페이지 | 100% |  | 8일 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-19
| 재고 관리 차트 | 100% |  | 6일 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-08
| 부족한 재고 알림 서비스 | 100% |  | 5일 | 2020-04-15 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-19
| 관리자 모바일 앱 구현 (반응형 웹 페이지 구현 ) | 100% |  | 2일 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11
| 관리자앱 전용 부족한 재고 알림 서비스 | 100% |  | 2일 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11
| 재고 창고의 태블릿 전용 앱 구현 | 100% |  | 8일 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-14
| 실시간 물품 수량 모니터링 기능 구현 | 100% |  | 11일 | 2020-04-12 | 2020-04-22 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-22
| POS 앱 개발 | 100% |  | 8일 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-11; 2020-04-15 to 2020-04-22
| 관리자 웹/앱에 데이터 전송 (HTTP) | 100% |  | 6일 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-23
| 물품 수량 모니터링 IoT하드웨어 제작 | 100% |  | 18일 | 2020-04-04 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-21
| 운반 기사의 태블릿 전용 앱 구현 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-15
| 결제 앱 개발 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| AWS 환경 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| 판매량 데이터 서버 전송 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 발주 데이터 서버 전송 | 80% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 직원등록 페이지 제작 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 물건 발주 페이지 제작 | 90% |  | 15일 | 2020-04-12 | 2020-04-26 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-26
| 안전운전을 위한한 경우 관리자에게 알림 전송 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| 데이터베이스 선정 | 100% |  | 4일 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-07
| 오라클 DB ERD 설계 | 100% |  | 4일 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-10
| 하둡 HDFS | 50% |  | 26일 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-26
| 재고 데이터 분석모델 탐색 | 100% |  | 11일 | 2020-03-23 | 2020-04-02 | bar: 2020-03-23 to 2020-04-02
| ABC 분석 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| EOQ모델 분석 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| 재고관리 지표 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| 산출물 테스트 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-27 to 2020-05-01
| 가상데이터를 이용한 분석 모델 테스트 | 100% |  | 5일 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
| 웹 서버에 분석 결과 전송 | 50% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
| 분석 프로그램 결정 | 50% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
Formulas:
기간 = (DAYS([완료 날짜],[시작 날짜]))+1&"일"

## Sheet2
4차 산업혁명 선도인력 양성 4차 6기 WBS : TEAM TOP | [39 empty] | 작성(수정)일: 2020.04.26
프로젝트명: | 스마트 재고관리 ( 재고 WATHCER 서비스 ) | [5 empty] | 색상참조 |  | 조현민 |  | 팀장 |  | 강현수 |  |  |  | 윤동현 |  |  |  | 장민재 |  |  |  | 최희은 |  |  |  | 전체 |  |  | 프로젝트 기간 : 03.23~05.01 , 휴강기간 : 3.30~04.04 / 04.15
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일
[8 empty] | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01
프로젝트 기획 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | RFP | 5일 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 색상참조 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-27
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 제안서 | 9일 | 2020-03-27 | 2020-04-04 | bar: 2020-03-27 to 2020-04-04
| 중간보고 및 확인 | 100% |  | 14일 | 2020-04-13 | 2020-04-26 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-18
| 종료보고 및 확인 | 0% |  | 2일 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-28
| 최종검수 확인 | 0% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-28 to 2020-05-01
프로젝트 수행 | 웹 서비스 페이지 구현 | 100% |  | 31일 | 2020-03-27 | 2020-04-26 | bar: 2020-03-23 to 2020-04-17
| 회원가입 | 100% |  | 6일 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-08
| 로그인 | 100% |  | 6일 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-28
| 마이페이지 | 100% |  | 4일 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
| IoT컨테이너구매 페이지 | 100% |  | 4일 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-16 to 2020-04-19
| 실시간창고 재고 현황 ( 태블릿 ,웹 ) | 100% |  | 2일 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-15
| 실시간 부족한 재고 현황 (웹) | 100% |  | 13일 | 2020-04-03 | 2020-04-15 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-11
| 메뉴 구성 및 재료 등록 페이지 | 100% |  | 8일 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-19
| 재고 관리 차트 | 100% |  | 6일 | 2020-04-03 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-08
| 부족한 재고 알림 서비스 | 100% |  | 5일 | 2020-04-15 | 2020-04-19 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-19
| 관리자 모바일 앱 구현 (반응형 웹 페이지 구현 ) | 100% |  | 2일 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11
| 관리자앱 전용 부족한 재고 알림 서비스 | 100% |  | 2일 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-11
| 재고 창고의 태블릿 전용 앱 구현 | 100% |  | 8일 | 2020-04-07 | 2020-04-14 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-14
| 실시간 물품 수량 모니터링 기능 구현 | 100% |  | 11일 | 2020-04-12 | 2020-04-22 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-22
| POS 앱 개발 | 100% |  | 8일 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-11; 2020-04-15 to 2020-04-22
| 관리자 웹/앱에 데이터 전송 (HTTP) | 0% |  | 6일 | 2020-04-18 | 2020-04-23 | bar: 2020-04-18 to 2020-04-23
| 물품 수량 모니터링 IoT하드웨어 제작 | 100% |  | 18일 | 2020-04-04 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-21
| 운반 기사의 태블릿 전용 앱 구현 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-15
| 결제 앱 개발 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| AWS 환경 구현 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| 판매량 데이터 서버 전송 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 발주 데이터 서버 전송 | 80% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 직원등록 페이지 제작 | 100% |  | 9일 | 2020-04-07 | 2020-04-15
| 물건 발주 페이지 제작 | 90% |  | 15일 | 2020-04-12 | 2020-04-26 | bar: 2020-04-12 to 2020-04-26
| 안전운전을 위한한 경우 관리자에게 알림 전송 | 100% |  | 4일 | 2020-04-15 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-18
| 데이터베이스 선정 | 100% |  | 4일 | 2020-04-04 | 2020-04-07 | bar: 2020-04-04 to 2020-04-07
| 오라클 DB ERD 설계 | 100% |  | 4일 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-10
| 하둡 HDFS | 50% |  | 26일 | 2020-04-03 | 2020-04-28 | bar: 2020-04-03 to 2020-04-26
| 재고 데이터 분석모델 탐색 | 100% |  | 11일 | 2020-03-23 | 2020-04-02 | bar: 2020-03-23 to 2020-04-02
| ABC 분석 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| EOQ모델 분석 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| 재고관리 지표 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-26 to 2020-04-30
| 산출물 테스트 | 80% |  | 5일 | 2020-04-26 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-27 to 2020-05-01
| 가상데이터를 이용한 분석 모델 테스트 | 100% |  | 5일 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
| 웹 서버에 분석 결과 전송 | 50% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
| 분석 프로그램 결정 | 50% |  | 3일 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-17 to 2020-04-21
Formulas:
기간 = (DAYS([완료 날짜],[시작 날짜]))+1&"일"